GALE R2E Monitor

(GALE Monitor on the Right to Education Applied to Sexual Diversity Minorities)

In 2007, the Global Alliance for LGBT Education (GALE) developed a short survey to regionally map resources and contact persons who deal with gay. Lesbian, bisexual and transgender (LGBT) issues in education and training. This survey has been implemented in Latin America and the Caribbean and will be implemented in Europe in the summer of 2009. The results show a great interest of both grass roots organizations and mainstream organizations to collaborate on a higher standard of education, in which LGBT issues are integrated in wider concerns of social competencies, non discrimination and citizenship.

The GALE International Advisory Committee advised to enhance the survey to include the legal right to education and training in every country and make a world map on this (like the World Legal Map on LGBT Legislations by ILGA). Concrete information on the Right to Education can then be used as input to the Universal Periodic Review (UPR) and other national advocacy opportunities, in which NGOs can advise countries on how to implement human rights more successfully.

This proposal outlines how this monitor will be carried out by country reporters and how local support will be generated to provide information. It also points offers opportunities for sustainability by creating local think tanks to keep monitoring the right to education.

Objectives

- Providing an overview of the right to education in all countries

- Creating a base of evidence for advocacy on the right to education and training

- Providing support for organizations who want to advocate for a higher level of recognition of the accepted norms (ref Yogyakarta principles) on the right to education and implementation of this right

- Identifying good practices and partners on education about LGBT issues across the world

Activities

- Recruiting reporters who coordinate the R2E Monitor in countries

- Supporting the reporters to collect objective information, to send out the survey, collect results and analyze and summarize them

- Supporting the reporters to organize one or more “Tea & Cake” sessions where stakeholders discuss good and bad practices and possible get empowered for further action

- Supporting reporters who are interested in starting a think tank on the right to education

- Publish the results per country on the world map pages on www.lgbt-education.info in original languages

- Translation of the country summaries in English

- Developing suggestions on how to raise the right to education in the UPR and other national advocacy opportunities (in collaboration with Education International and UNESCO)

- Workshop and presentation, were the five best reporters highlight the results

Products

- A guide for reporter to do a mailing for the survey, to collect legal information, to analyze and publish the results and to organize “Tea & Cake” sessions.

- 190 country pages/reports on www.lgbt-education.info with an assessment of the right to education and an overview of initiatives, resources and contact persons

- An overview report, making recommendations to Education International and UNESCO

- A number of national/state level Right To Education Think Tanks has started

- A brochure on how to raise the right to education in the UPR and other national advocacy opportunities

| Budget |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Staff costs | hours | eur | usd | comments |
| Coordinator | 736 | € 73.600 | $103.078 | 2 years, 1 day a week |
| Website editor | 380 | € 19.000 | $26.610 | 190 pages*2 hrs |
| Author/editor | 48 | € 3.600 | $5.042 | 2 brochures, each 8 pages |
| Secretariat | 300 | € 12.000 | $16.806 | logistic work |
| Total staff costs |  | € 108.200 | $151.536 |  |
| Other costs |  |  |  |  |
| Travel costs |  | € 6.000 | $8.403 | 5 participants, 1500 pp |
| Subsistence costs |  | € 3.000 | $4.202 | 5*200 per diem, 3 days |
| Volunteer costs |  | € 21.280 | $29.803 | 190 volunteers, 100 pp, 12 transfer costs |
| Design&printing costs |  | € 6.500 | $9.103 | brochure 8 pages, 500 copies |
| Translations |  | € 14.250 | $19.957 | 190 pages, 500 words, 0,15 per word |
| Unforeseen 5% |  | € 2.552 | $3.573 |  |
| Total material costs |  | € 53.582 | $75.042 |  |
| TOTAL |  | € 161.782 | $226.578 |  |
| Rates per hour |  | eur | usd |  |
| Coordinator |  | € 100 | $140 |  |
| Website editor |  | € 50 | $70 |  |
| Author/editor |  | € 75 | $105 |  |
| Secretariat |  | € 40 | $56 |  |
| Exchange rate | 2-Jul-09 | € 1,00000 | $1,40052 | http://www.xe.com/ucc/convert.cgi |

Monitor del GALE R2E

(Monitor del GALE en la derecha a la educación aplicada a las minorías sexuales de la diversidad)

En 2007, la alianza global para la educación de LGBT (GALE) desarrolló un examen corto regionalmente para traz recursos y para entrar en contacto con a las personas que tratan de gay. La lesbiana, bisexual y el transgender (LGBT) publica en la educación y el entrenamiento. Este examen se ha puesto en ejecución en Latinoamérica y el Caribe y será puesto en ejecución en Europa en el verano de 2009. Los resultados demuestran un gran interés de las organizaciones de los pueblos y de las organizaciones de corriente de colaborar en una mayor nivel de la educación, en la cual las ediciones de LGBT se integran en preocupaciones más amplias de las capacidades sociales, no discriminación y ciudadanía.

El comité consultivo internacional del VENDAVAL aconsejado realzar el examen para incluir la derecha legal a la educación y el entrenamiento en cada país y para hacer un mapa del mundo en esto (como el mapa legal del mundo en legislaciones de LGBT por ILGA). La información concreta sobre la derecha a la educación se puede entonces utilizar como entrada a la revisión periódica universal (UPR) y a otras oportunidades nacionales de la defensa, en las cuales los NGOs pueden aconsejar países en cómo poner derechos en ejecución humanos más con éxito.

Contornos de esta oferta cómo este monitor será realizado por los reporteros del país y cómo la ayuda local será generada para proporcionar la información. También señala ofertas que las oportunidades para el sustainability creando a local piensan tanques para guardar el supervisar de la derecha a la educación.

Objetivos

 Abastecimiento de una descripción de la derecha a la educación en todos los países

 Crear una base de la evidencia para la defensa en la derecha a la educación y entrenamiento

 Proporcionando la ayuda para las organizaciones que desean abogar para un de alto nivel del reconocimiento de las normas aceptadas (principios de la referencia Yogyakarta) a la derecha a la educación y a la puesta en práctica de la esta derecha

 Identificar buenas prácticas y a socios en la educación sobre LGBT publica a través del mundo

Actividades

 Reporteros de reclutamiento que coordinan el monitor de R2E en países

 Apoyando a los reporteros para recoger la información objetiva, para enviar el examen, para recoger resultados y para analizarlos y para resumir

 Apoyando a los reporteros para organizar un o más “té y para apelmazar” las sesiones donde los tenedores de apuestas discuten buenas y malas prácticas y posible consiga autorizado para la acción adicional

 Reporteros de soporte que están interesados en comenzar un tanque del pensamiento a la derecha a la educación

 Publique los resultados por país en las páginas del mapa del mundo en www.lgbt-education.info en idiomas originales

 Traducción de los resúmenes del país en inglés

 Sugerencias que se convierten en cómo levantar la derecha a la educación en el UPRy otras oportunidades nacionales de la defensa (en colaboración con la educación internacional y la UNESCO)

 El taller y la presentación, eran toque de luz de cinco el mejor reporteros los resultados

Productos

 Una guía para que reportero haga un correo para el examen, recoja la información legal, la analice y para publicar los resultados y para organizar “té y para apelmazar” sesiones.

 190 páginas/informes del país sobre www.lgbt-education.info con un gravamen de la derecha a la educación y a una descripción de iniciativas, de recursos y de personas del contacto

 Un informe de la descripción, haciendo recomendaciones a la educación internacionales y a la UNESCO

 Un número de la derecha llana nacional/del estado a la educación piensa que los tanques han comenzado

 Un folleto sobre cómo levantar la derecha a la educación en el UPR y otras oportunidades nacionales de la defensa

| Presupuesto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costes del personal | horas | eur | usd | comenta |
| Coordinador | 736 | € 73.600 | $103.078 | 2 años, 1 día a la semana |
| Redactor del Web site | 380 | € 19.000 | $26.610 | 190 pages*2 horas |
| Autor/redactor | 48 | € 3.600 | $5.042 | 2 folletos, cada 8 páginas |
| Secretaría | 300 | € 12.000 | $16.806 | trabajo logístico |
| Costes totales del personal |  | € 108.200 | $151.536 |  |
| Otros costes |  |  |  |  |
| Costes del recorrido |  | € 6.000 | $8.403 | 5 participantes, 1500 pp |
| Costes de subsistencia |  | € 3.000 | $4.202 | 5*200 per diem, 3 días |
| Costes voluntarios |  | € 21.280 | $29.803 | 190 voluntarios, 100 pp, 12 costes de la transferencia |
| Costes de Design&printing |  | € 6.500 | $9.103 | páginas del folleto 8, 500 copias |
| Traducciones |  | € 14.250 | $19.957 | 190 páginas, 500 palabras, 0.15 por palabra |
| El 5% imprevisto |  | € 2.552 | $3.573 |  |
| Costes materiales totales |  | € 53.582 | $75.042 |  |
| TOTAL |  | € 161.782 | $226.578 |  |
| Tarifas por hora |  | eur | usd |  |
| Coordinador |  | € 100 | $140 |  |
| Redactor del Web site |  | € 50 | $70 |  |
| Autor/redactor |  | € 75 | $105 |  |
| Secretaría |  | € 40 | $56 |  |
| Cambio | 2-Jul-09 | € 1.00000 | $1.40052 | http://www.xe.com/ucc/convert.cgi |